## Trang tính1
Task Name | Start Build | Finish Build | % Build | Name | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
PHẦN 1
Hiển thị danh sách sản phẩm cho khách hàng | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 100% | Long | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 100% | Nga
Tạo dropdown filter sản phẩm cho khách hàng | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 100% | Long | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 100% | Nga
Cho phép người dùng chọn sản phẩm bỏ vào giỏ hàng
PHẦN 2
Hiện danh sách sản phẩm - Admin | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | Long | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 100% | Nga
Add product - Admin | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | Long | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 100% | Nga
Delete product - Admin | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | Long | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 100% | Nga
Update product - Admin | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | Long | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 100% | Nga
Validation - Admin | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 100% | Long | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 100% | Nga
Search (product.name) - Admin | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Long | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 100% | Nga
Arrange (product.price) - Admin | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 100% | Long | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 100% | Nga